## Sheet1
PLANO DE AÇÃO - CHAMALEON PROJECT
TAREFA | PRIORIDADE | STATUS | PRAZO | RESPONSÁVEL | % CONCLUÍDO | SPRINT
(SITE)Página: HOME | Alta | Em processo | 27.04.2020 | GUSTAVO | 0% | SPRINT 2
(SITE)Página: SOBRE | Alta | Em processo | 27.04.2020 | GUILHERME DE SÁ | 0% | SPRINT 2
(SITE)Página: PROJETO | Alta | Em processo | 27.04.2020 | GUILHERME DA SILVA | 0% | SPRINT 2
(SITE)Página: EQUIPE | Alta | Em processo | 27.04.2020 | ADAÍAS | 0% | SPRINT 2
(SITE)Página: CONTATO | Alta | FEITO | 27.04.2020 | GISELE | 100% | SPRINT 2
(SITE)Página: LOGIN | Alta | Em processo | 27.04.2020 | CHRISTIAN | 0% | SPRINT 2
(SITE)Página: DASHBOARD | Alta | Em processo | 27.04.2020 | GUSTAVO | 0% | SPRINT 2
(SITE)Página: CADASTRO | Alta | Em processo | 27.04.2020 | CHRISTIAN | 0% | SPRINT 2
(SITE)Rodapé | Média | Em processo | 27.04.2020 | CHRISTIAN | 0% | SPRINT 2
(SITE)Barra de menu | Alta | FEITO | 27.04.2020 | CHRISTIAN | 100% | SPRINT 2
(BD)Modelagem conceitual | Urgente | FEITO | 27.04.2020 | TODOS | 100% | SPRINT 2
(BD)Script Banco de dados | Alta | Em processo | 27.04.2020 | GUILHERME DA SILVA | 0% | SPRINT 2