## Plan1
id | Descrição do Risco | Probabilidade (p) | Impacto (I) | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Membro do Grupo sair do Projeto | 1 | 3 | 3 | mitigar | Uma vez que todos do grupo estão cientes de todas partes do projeto, uma eventual saida fará com que seja dividida a parte com os demais.
2 | Falta de infrastrutura local | 2 | 2 | 4 | mitigar | Buscar materias ou Locais apropriados temporariamente para o desenvolvimento do projeto
3 | Falta de comunicação entre o grupo | 2 | 3 | 6 | evitar | Buscar manter uma comunicação diaria por meio de pequenas reuniões
4 | Desrrespeito e discussões no grupo | 1 | 3 | 3 | evitar | Um mediador, um lider o qual possa apasiguar a situações mais complicadas para que todos cheguem num consenso comum
5 | Falta de responsabilidade com as entregas | 3 | 3 | 9 | mitigar | Cobrar aqueles que estão atrasando nas entregas, e cogitar a ideia se um segundo plano caso não haja uma evidente melhora.
6 | Um Integrante contrair uma Doença | 3 | 2 | 6 | mitigar | Uma vez que todos do grupo estão cientes de todas partes do projeto, um ou mais integrantes assumiriam a parte daquele que não está habilitado
7 | Falta de conhecimento pra desenvolver algo | 3 | 2 | 6 | mitigar | Troca de conhecimento e o "apadrinhamento" por aqueles que possuem mais conhecimento, para desenvolver a area com algum déficit.