## Sheet1
BACKLOG DO PROJETO - CHAMELEON
FUNCIONAL
ID | Requisito | Classificação | Tamanho | Ordem de Execução | Sprint
RF10 | O sofware deve apresentar simulador financeiro; | Essencial | G | 1 | Sprint 1 (13-04-2020)
RF1 | O software deve apresentar barra de menu com os seguintes tópicos: Home, Sobre, Projeto, Equipe, Contato e Login; | Essencial | G | 2 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF2 | O software deve apresentar página inicial (home) | Essencial | G | 3 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF3 | O software deve apresentar página contendo informações sobre a empresa: historia, missão, valores e objetivos; | Essencial | G | 4 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF6 | O software deve apresentar página sobre o projeto: o que é, como funciona; | Essencial | G | 5 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF8 | O software deve apresentar página com informações para contato com a empresa; | Essencial | G | 7 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF4 | O software deve apresentar pagina para login e senha do usuário; | Essencial | G | 8 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF5 | O software deve apresentar página para cadastro de novo usuário; | Essencial | G | 9 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF11 | O software deve apresentar tela DASHBOARD após login do usuário; | Essencial | G | 10 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF12 | O software deve apresentar gráfico indicando a variação de temperatura e umidade do local (DASHBOARD); | Essencial | G | 11 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF9 | O software deve apresentar rodapé com informações do menu; | Importante | M | 12 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF13 | O banco de dados deve apresentar as seguintes entidades: usuários, sensor; | Essencial | G | 14 | Sprint 2 (20-04-2020)
RF14 | O software deve permitir que o cliente solicite serviço da Chameleon; | Importante | M |  | Sprint 3 (dd-mm- a dd-mm)
RF15 | O software deve enviar um e-mail para o usuário de verificação do cadastro; | Importante | M |  | Sprint 3 (dd-mm- a dd-mm)
RF16
RF17
RF18
RF19
NÃO FUNCIONAL
| O banco de dados deverá ser no Azure; | Essencial
| A modelagem de dados deverá ser bem estruturada e atender todas as necessidades do negócio; | Essencial |  | 13 | Sprin 2 (20-04-2020)
| O sensor usado deve ser o DHT11 (temperatura e umidade); | Essencial