## Sheet1
PLANO DE AÇÃO - CHAMALEON PROJECT
TAREFA | PRIORIDADE | STATUS | PRAZO | RESPONSÁVEL | % CONCLUÍDO | ANOTAÇÕES
(SITE)Página: HOME | Alta | Em processo | 27.04.2020 | GUSTAVO | 0%
(SITE)Página: SOBRE | Alta | Em processo | 27.04.2020 | GUILHERME DE SÁ | 0%
(SITE)Página: PROJETO | Alta | Em processo | 27.04.2020 | GUILHERME DA SILVA | 0%
(SITE)Página: EQUIPE | Alta | Em processo | 27.04.2020 | ADAÍAS | 0%
(SITE)Página: CONTATO | Alta | Em processo | 27.04.2020 | GISELE | 0%
(SITE)Página: LOGIN | Alta | Em processo | 27.04.2020 | CHRISTIAN | 0%
(SITE)Página: DASHBOARD | Alta | Em processo | 27.04.2020 | GUSTAVO | 0%
(SITE)Página: CADASTRO | Alta | Em processo | 27.04.2020 | CHRISTIAN | 0%
(SITE)Rodapé | Média | Em processo | 27.04.2020 | CHRISTIAN | 0%
(SITE)Barra de menu | Alta | Em processo | 27.04.2020 | CHRISTIAN | 0%
(BD)Modelagem conceitual | Urgente | Em processo | 20.04.2020 | GUILHERME DA SILVA | 50%
(BD)Banco de dados | Alta | Em processo | 20.04.2020 | GUILHERME DA SILVA | 0%